**Приложение № 3**

**к Договору \_\_\_\_\_**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнение работ по разработке Стандарта КСС АО «НАК «Казатомпром»**

**«Методические указания по организации мониторинга воздействия ПСВ урана на грунтовые и подземные воды»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа и основное содержание работы** | **Сроки выполнения:****(месяц, год)** | **Стоимость работы: тыс. тенге (% к договорной цене)** | **Результаты работы, вид отчетности** |
| **1** | **Разработка первой редакции проекта стандарта:**- Составление плана Стандарта, сбор, анализ и подготовка теоретического и практического материала-Разработка первой редакции проекта стандарта и пояснительной записки к нему.-Представление первой редакции проекта стандарта с пояснительной запиской на рассмотрение и отзывы, согласно перечню обязательной рассылки. | 160 рабочих дней с даты подписания договора | 50 % | Пояснительная записка к 1-ой редакции проекта стандарта;Проект стандарта, 1-ая редакция. |
| **2** | **Разработка окончательной редакции проекта Стандарта:**- Сбор и обработка отзывов, составление сводки отзывов;- Проведение согласительного совещания (при необходимости);- Подготовка окончательной редакции проекта Стандарта;- Согласование окончательной редакции Стандарта в АО «НАК «Казатомпром» согласно перечню обязательной рассылки (при необходимости);- Представление проекта Стандарта с необходимой документацией на утверждение Заказчику. | 320 рабочих дней с даты подписания договора | 50 % | - Согласованная АО «НАК «Казатомпром» окончательная редакция Стандарта на бумажном и электронном носителях;- Сводка отзывов по проекту Стандарта;-Пояснительная записка к окончательной редакции проекта стандарта;- Протокол согласительного совещания (при наличии);- Документы, подтверждающие согласование Стандарта. |